## Tablib Dataset
id | cod | comuna | altura | contratista | estado | lat | lon | ito | hormigonado | montado | descripcion | avance
| CL-VS-1400 | Casablanca | 48 | AJ | EJE | -33.3442 | -71.3657 |  | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
| CL-RM-2175 | Curacavi | 42 | MER | EJE | -33.3986 | -71.2281 |  | 1 | 0 | Se programa el montaje para el día 09/01 y con una entrega preliminar el día 13/01 | 63
| CL-VS-1407 | Valparaíso | 42 | MER | EJE | -33.6091 | -71.4633 |  | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
| CL-RM-2179 | Melipilla 1 | 42 | MER | PTG | -33.6521 | -71.3094 |  | 0 | 0 | Sitio paralizado, se encuentra en gestiones por la inmobiliaria | 0
| CL-RM-2178 | Melipilla 2 | 42 | AJ | EJE | -33.6699 | -71.2362 |  | 0 | 0 | Se encontró nivel freático elevado, se debe realizar los trabajos de estabilización. Reinician trabajos el 09/01 | 30
| CL-RM-2186 | Talagante | 48 | MER | TER | -33.6808 | -70.9334 |  | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
| CL-LI-1189 | Mostazal 1 | 42 | AJ | EJE | -34.0019 | -70.6977 |  | 1 | 1 | El sitio tiene previsto la entrega preliminar el día 13/01 | 62
| CL-LI-1184 | Codegua | 42 | AJ | TER | -34.0404 | -70.7029 |  | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
| CL-LI-1192 | Rancagua 1 | 42 | AJ | EJE | -34.1473 | -70.7835 |  | 1 | 0 | El sitio tiene previsto el montaje en fecha 12/01 y entrega preliminar 18/01 | 56
| CL-LI-1194 | Rengo 1 | 42 | MER | EJE | -34.3203 | -70.8309 |  | 1 | 1 | Entrega de sitio preliminar el día 11/01 | 73
| CL-LI-1193 | Rengo 2 | 42 | MER | PTG | -34.425 | -70.8863 |  | 0 | 0 | Sitio paralizado, se encuentra en gestiones por la inmobiliaria | 0
| CL-LI-1183 | Chimbarongo 1 | 42 | AJ | EJE | -34.8134 | -71.0568 |  | 0 | 0 | Se encontró nivel freático elevado, se debe realizar los trabajos de estabilización. Reinician trabajos el 09/01 | 15
| CL-LL-1199 | Puerto Varas | 24 | AJ | TER | -41.3024 | -72.9993 |  | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
| CL-LI-1188 | Mostazal 2 | 48 | MER | EJE | -33.9635 | -70.7076 |  | 1 | 1 | La torre ha sido montado en 08/01 y se planifica su entrega preliminar el 13/01 | 68
| CL-CO-1256 | Ovalle | 48 | AJ | EJE | -29.3783 | -71.4993 |  | 0 | 0 | Se encuentra en negociaciones con el propietario para la linea MT y se programa la movilización para el día 09/01 | 6
| CL-LI-1182 | Chimbarongo 2 | 42 | MER | EJE | -34.697 | -71.0188 |  | 0 | 0 | Se ha realizado el nuevo emplazamiento de la huella y se inician trabajos el día 09/01 | 6
| CL-LI-1190 | Olivar | 45 | AJ | EJE | -34.2138 | -70.7878 |  | 0 | 0 | Se encuetra en movilización del personal por parte de la empresa contratista | 6
| CL-LI-1195 | Requinoa | 42 | AJ | PTG | -34.2578 | -70.8076 |  | 0 | 0 | Se encuentra en gestión por parte de la inmobiliaria | 0
| CL-LI-1196 | San Fernando | 42 | AJ | PTG | -34.5551 | -70.9582 |  | 0 | 0 | Se encuentra en gestión por parte de la inmobiliaria | 0
| CL-LI-1191 | Rancagua 2 | 54 | AJ | EJE | -34.1837 | -70.7936 |  | 0 | 0 | Se encuetra en movilización del personal por parte de la empresa contratista | 6