## Tablib Dataset
id | cod | comuna | altura | contratista | estado | lat | lon | ito | hormigonado | montado | descripcion | avance
173 | CL-LI-1191 | Rancagua 2 | 24 | AJ | EJE | -34.1838 | -70.7936 | 13 | 0 | 0 | Se encuetra en movilización del personal por parte de la empresa contratista | 6
172 | CL-LI-1196 | San Fernando | 42 | AJ | PTG | -34.5551 | -70.9582 | 13 | 0 | 0 | Se encuentra en gestión por parte de la inmobiliaria | 0
171 | CL-LI-1195 | Requinoa | 42 | AJ | PTG | -34.2578 | -70.8076 | 13 | 0 | 0 | Se encuentra en gestión por parte de la inmobiliaria | 0
170 | CL-LI-1190 | Olivar | 45 | AJ | EJE | -34.2138 | -70.7878 | 13 | 0 | 0 | Se encuetra en movilización del personal por parte de la empresa contratista | 6
169 | CL-LI-1182 | Chimbarongo 2 | 42 | MER | EJE | -34.697 | -71.0188 | 14 | 0 | 0 | Se ha realizado el nuevo emplazamiento de la huella y se inician trabajos el día 09/01 | 6
168 | CL-CO-1256 | Ovalle | 48 | AJ | EJE | -30.6213 | -71.5006 | 15 | 0 | 0 | Se encuentra en negociaciones con el propietario para la linea MT y se programa la movilización para el día 09/01 | 6
167 | CL-LI-1188 | Mostazal 2 | 48 | MER | EJE | -33.9635 | -70.7076 | 14 | 1 | 1 | La torre ha sido montado en 08/01 y se planifica su entrega preliminar el 13/01 | 68
166 | CL-LL-1199 | Puerto Varas | 24 | AJ | TER | -41.3024 | -72.9993 | 13 | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
165 | CL-LI-1183 | Chimbarongo 1 | 42 | AJ | EJE | -34.8134 | -71.0568 | 14 | 0 | 0 | Se encontró nivel freático elevado, se debe realizar los trabajos de estabilización. Reinician trabajos el 09/01 | 15
164 | CL-LI-1193 | Rengo 2 | 42 | MER | PTG | -34.425 | -70.8863 | 14 | 0 | 0 | Sitio paralizado, se encuentra en gestiones por la inmobiliaria | 0
163 | CL-LI-1194 | Rengo 1 | 42 | MER | EJE | -34.3203 | -70.8309 | 14 | 1 | 1 | Entrega de sitio preliminar el día 11/01 | 73
162 | CL-LI-1192 | Rancagua 1 | 42 | AJ | EJE | -34.1473 | -70.7835 | 14 | 1 | 0 | El sitio tiene previsto el montaje en fecha 12/01 y entrega preliminar 18/01 | 56
161 | CL-LI-1184 | Codegua | 42 | AJ | TER | -34.0404 | -70.7029 | 14 | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
160 | CL-LI-1189 | Mostazal 1 | 42 | AJ | EJE | -34.0019 | -70.6977 | 15 | 1 | 1 | El sitio tiene previsto la entrega preliminar el día 13/01 | 62
159 | CL-RM-2186 | Talagante | 48 | MER | TER | -33.6808 | -70.9334 | 14 | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
158 | CL-RM-2178 | Melipilla 2 | 42 | AJ | EJE | -33.6699 | -71.2362 | 14 | 0 | 0 | Se encontró nivel freático elevado, se debe realizar los trabajos de estabilización. Reinician trabajos el 09/01 | 30
157 | CL-RM-2179 | Melipilla 1 | 42 | MER | EJE | -33.6521 | -71.3094 | 13 | 0 | 0 | Sitio paralizado, se encuentra en gestiones por la inmobiliaria | 0
156 | CL-VS-1407 | Valparaíso | 42 | MER | EJE | -33.6091 | -71.4633 | 14 | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100
155 | CL-RM-2175 | Curacavi | 42 | MER | EJE | -33.3986 | -71.2281 | 14 | 1 | 0 | Se programa el montaje para el día 09/01 y con una entrega preliminar el día 13/01 | 63
154 | CL-VS-1400 | Casablanca | 48 | AJ | EJE | -33.3442 | -71.3657 | 14 | 1 | 1 | El sitio se encuentra con la ejecución al 100%, no obstante se encuentra en trabajos de energización provisional. | 100